## Hoja1
ID | Riesgo | Descripción | Causa | Probabilidad | Impacto | Medida de mitigación | Responsable
1 | Retraso en el desarrollo | El sistema no se finaliza dentro del plazo del SENA | Tiempo académico limitado | Media | Alto | Definir cronograma y hacer seguimiento semanal | Equipo de proyecto
2 | Falta de experiencia técnica | Dificultades en el desarrollo del software | Escaso conocimiento en herramientas tecnológicas | Alta | Alto | Aprenzaje intermedio y apoyo del instructor | Equipo de proyecto
3 | Inconsistencias en la información del sistema | Datos incorrectos o desactualizados en inventario y ventas | Fallas en la lógica del software o validaciones insuficientes | Media | Alto | Pruebas funcionales y validación de datos | Equipo de desarrollo
4 | Limitación presupuestal | Restricción de usar tecnologías avanzadas | Presupuesto reducido | Baja | Medio | Uso de software libre y herramientas gratuitas | Equipo de proyecto
5 | Baja adopción del sistema | El cliente no utiliza correctamente el sistema | Falta de capacitación al cliente | Media | Medio | Capacitación básica y manual de usuario | Equipo de proyecto
6 | Fallas de seguridad | Riesgo de acceso no autorizado | Débiles controles de seguridad | Media | Alto | Implementar roles, autenticación y validaciones | Equipo de proyecto
7 | Cambios en los requerimientos | Aumento del alcance del proyecto | Falta de definición clara del alcance | Media | Medio | Documentar y validar requerimientos | Equipo de proyecto
8 | Problemas en la interfaz | Sistema poco intuitivo | Cliente inconforme con la interfaz implementada | Media | Baja | Diseño simple y pruebas con usuarios cada semana | Equipo de proyecto
| Probabilidad | Descripción
| Alta | Es muy probable que la causa ocurra en algún momento del proyecto.
| Media | La posibilidad de que la causa ocurra, pero se da repido manejo por parte del equipo.
| Baja | Es poco probable que la causa ocurra y es facil manejo.
| Impacto | Descripción
| Alta | La causa afecta significativamente el desarrollo del proyecto y puede impedir el cumplimiento de los objetivos.
| Media | La causa genera dificultades, pero permite continuar el proyecto con ajustes.
| Baja | El riesgo causa molestias menores y no afecta de forma importante el resultado final.